PROJET CEREALIER A KOULGORIN / BURKINA FASO

RAPPORT D’ACTIVITES

DE NOVEMBRE 2013 A JANVIER 2014

le 14 février 2014

par Eric TONDE,

coordinateur IEDD au Burkina-Faso

Nous avons obtenu de la part du village un terrain d’une superficie de 3 hectares pour le projet céréalier.

Dans cette surface, il est prévu la création d’un champ céréalier.

Ce champ céréalier sera cultivé avec des méthodes bio, généralement appelées agroécologie.

L’agroécologie se définit comme étant une agriculture saine, utilisant des méthodes de travail simples, peu coûteuses.

C’est une agriculture dans laquelle on n'utilise ni engrais chimiques, ni pesticides, etc...

LES ACTIVITES

Des rencontres ont été tenues afin d’expliquer le projet à tout le village.

C’est un projet qui implique tout le village donc, les femmes, les jeunes et les personnes âgées. Le projet a bien été compris par les paysans.

Ce projet va nous permettre de produire non seulement des céréales, mais va également être un lieu de formation pratique pour les paysans aux techniques agroécologiques.

Ces techniques agroécologiques seront dispensées par ceux qui ont été formés par Terre et Humanisme en 2013.

Des arbres épineux ont été plantés autour du champ afin d’empêcher les animaux d’y entrer une fois grands.

Les arbres épineux sont le plus souvent utilisés, car ils résistent à la sécheresse.

Ces arbres permettront également de délimiter le champ.

Nous avons monté des tas de compost aérobie.

C’est un compost qui se fait à même le sol avec différentes couches de résidus.

Les résidus utilisés pour ce type de compost sont : la cendre, les plumes, les os et les déchets d’animaux, l’herbe sèche.

Ce compost atteint sa maturité au bout de 60 jours voire plus.

C’est un compost riche qui va être utilisé dans le champ au moment des  premières pluies.

Nous avons prévu de mener des activités telles que : la technique ZAI, en demi-lune, pour le champ céréalier.

La Technique ZAI : il s'agit de faire des trous un peu plus énormes que d’habitude (40 à 50 cms de large et de profondeur). Dans ces trous, on met de la fumure organique. La graine de céréale y est ensuite semée.

Une fois germée, la plante poursuit sa croissance rapidement et normalement même avec peu d’eau.

L’avantage que nous avons avec ce système c’est qu’il permet de produire de grosses tiges de mil ou de maïs, la plante étant peu gourmande en eau.

Les demi-lunes : cette technique consiste à faire un creux sous forme de demi-lune, dans lequel on met également de la fumure organique, et dans cette surface, on sème les graines.

Après les pluies, l’eau stagne pendant un moment dans cette surface, ce qui permet à la plante de rester longtemps avec un peu d’eau, même en cas d’absence prolongée de pluie.

LES PARTICIPANTS

Lors des différents travaux commencés au village, nous avons eu la participation des jeunes villageois.

C’est grâce à ces jeunes que nous avons planté ces arbres et nettoyé l'espace destiné au champ.

Le groupement des jeunes joue un grand rôle dans ce projet.

Il y a également la présence des anciens, mais juste pour donner des conseils et assister aux travaux.

Ce projet va également bénéficier aux villages voisins. Koulgorin est entouré de trois villages très proches.

Il est sûr que nous aurons du monde dans le champ céréalier pour apprendre ces nouvelles méthodes qui ne sont pas encore pratiquées au village, ni dans les villages des alentours.

LES DECISIONS

Les femmes viendront travailler dans le champ, elles auront leur tour de travail quand nous aurons commencé les travaux champêtres.

Nous aurons donc deux groupes qui vont se relayer pour le travail, le groupe de jeunes et celui des femmes.

Le travail n’a pas commencé, c’est au moi d’avril que le travail va vraiment commencer.

Nous préparerons en ce moment les trous de Zai et les demi- lunes pour semer ensuite au moi de mai.

LE RESERVOIR

Vu les caprices de la pluviométrie dans la région, nous avons prévu la construction d’une retenue d’eau.

Ce serait un réservoir à réaliser à même le sol, qui sera recouvert d’un plastique. Ce type de réservoir existe au centre de formation de Guié que nous avons visité avec Marie, de IEDD Belgique, début 2013.

Renseignements pris, il ne coûte que la main d’oeuvre et du ciment dont la quantité sera déterminée en fonction de la taille du réservoir à creuser  (je donnerai un coup de main pour cela).

LE MORINGA

Le moringa est un arbre réputé pour ses vertus dans la récupération des enfants malnutris. Il fait partie des légumes feuilles endogènes, très intéressants sur le plan alimentaire.

Nous avons préparé une pépinière dans le jardin des jeunes (=projet IEDD en cours de maraîchage masculin), afin de pouvoir ensuite les planter dans une partie du nouveau champ céréalier.

Nous pourrons utiliser les récoltes dans le cadre d'un autre projet IEDD en cours à Koulgorin, le projet de formation nutritionnelle des mères d'enfants en bas-âge.

Le moringa est commercialisable, donc un petit revenu peut en plus être retiré à travers la vente des feuilles et des graines de ces plantes.

LE DISPENSAIRE

Le village a obtenu un financement pour la construction d'un dispensaire.

Pour l’instant, on est à la recherche d’un point d’eau afin de faire le forage du dispensaire.

Voilà, nous (IEDD) avons contribué à l'élaboration de cette demande et l'acceptation de ce financement est un gros soulagement pour tout le village.

EN RESUME A CETTE DATE

- Nous disposons d’assez de travailleurs pour le champ

- Nous disposons de la terre

- Nous disposons des semences bios

- Nous avons d'une partie des outils

ORDINATEUR

Mon ordinateur de travail – le portable - est en panne, il y a des touches qui ne répondent  plus.

VIVRES POUR LE VILLAGE

Suite à la demande que j'ai introduite, nous avons reçu 10 sacs supplémentaires de vivres pour l’association, pour aider les villageois en période de soudure, soit 5 SACS DE RIZ DE 50 KG ET 5 SACS DE MAIS DE 100 KG.